學系博覽會－淡江書卷節活動作業

學系博覽會－淡江書卷節活動作業流程

- 擬定企劃書 - 場地租借(學生活動中心)

上簽陳

- 發函各系、副本各院，告知大學博覽會訊息及注意事項 - 安排社團表演及流程擬定(以不影響考試為主) - 申請親善大使團導覽圖書館 - 聯絡舞台工程廠商 - 設計及印製相關文宣(如問卷、學院牌、工作人員名牌、指引圖、闖關活動單、抽獎券…等) - 準備文宣資料 - 借款

- 宣傳海報寄送各高中學校 - 邀請函隨面試通知函寄出 - 宣傳單隨面試通知函寄出或郵寄招生宣導活動資料時一併寄出 - 將宣傳單電子檔夾帶於回復高中職學校信件中 - 淡江時報新聞稿 - 設置關東旗 - 發信至全校信箱 - 申請電子看板(跑馬燈) - 申請廁所文宣 １０、申請校內廣播 １１、facebook及Plurk…等社群網站 １２、設置本活動臉書粉絲專頁 １３、聯絡賽博頻道當天採訪 １４、聯絡秘書處秘書刊登本校網站之校園焦點 １５、考生家長休息室放置相關資料如宣傳單及導覽時刻表

１、召開學系、系學會及工作人員說明會 ２、器材準備封箱

１、召開檢討會 ２、活動當天照片送秘書處

還款核銷

問卷統計分析